Аналитическая справка о результатах деятельности

муниципальной инновационной площадки

«Развитие межполушарного взаимодействия

как основы интеллектуального развития детей»

за 2021 / 2022 учебный год

МДОУ «Детский сад № 97»

# Куратор – Н.В. Кошелева, старший методист МОУ «ГЦРО» города Ярославля.

- Общая информация

  - Участники проекта (внутри учреждения)

| № п/п | ФИО участника | Должность, квалификационная категория | Функции при реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муранова Елена Вячеславовна | Заведующий, соответствие занимаемой должности | Общее руководство реализацией проекта; определение требуемых для достижения целей проекта ресурсов; мотивация персонала на деятельность; Разработка нормативно-правовой документации проекта; Обеспечение реализации проекта кадровыми, материально-техническими, информационными ресурсами; Подготовка мероприятий по реализации плана сетевого взаимодействия и внутрифирменного обучения; Подготовка отчетности МИП; Контроль документирования проектных результатов. |
| 2 | Ченцова Екатерина Андревна | Учитель-дефектолог, высшая категория, старший воспитатель | Непосредственная работа над осуществлением и реализацией содержания проекта (составление картотеки кинезиологических игр и упражнений, а также – картотеки игр по эйдетике, осуществление образовательной деятельности, ведение документации). Повышение профессиональной компетентности педагогических кадров ДОУ: подготовка и проведение консультации и мастер-класса для педагогов «Использование межполушарных досок для познавательного и речевого развития детей», семинара-практикума для педагогов «Рисование двумя руками: польза для интеллекта»; Участие в проведении муниципальных мероприятий – проведение в формате zoom онлайн-семинара «Активные формы взаимодействия с родителями по развитию межполушарного взаимодействия у детей средствами образовательной кинезиологии»; деловой игры по эйдетике для педагогов «Узелки на память»; Участие воспитанников во второй городской онлайн-олимпиаде по ментальной арифметике. Подготовка отчётности МИП. |
| 3 | Бондарева Ирина Викторовна | Учитель-дефектолог, высшая категория | Непосредственная работа над осуществлением и реализацией содержания проекта (составление картотеки кинезиологических игр и упражнений, а также – картотеки игр по эйдетике, осуществление образовательной деятельности, ведение документации). Повышение профессиональной компетентности педагогических кадров ДОУ: подготовка и проведение консультации и мастер-класса для педагогов «Использование межполушарных досок для познавательного и речевого развития детей», семинара-практикума для педагогов «Рисование двумя руками: польза для интеллекта»; Разработка статьи «Эйдетика как средство развития и коррекции памяти у детей 3-5 лет с нарушением опорно – двигательного аппарата»; Создание картотеки игр по эйдетике, в том числе, на платформе Learning Apps; Участие в проведении муниципальных мероприятий – проведение в формате zoom онлайн-семинара «Активные формы взаимодействия с родителями по развитию межполушарного взаимодействия у детей средствами образовательной кинезиологии»; деловой игры по эйдетике для педагогов «Узелки на память»; Участие воспитанников во второй городской онлайн-олимпиаде по ментальной арифметике. Подготовка отчётности МИП. |
| 4 | Катина Мария Юрьевна | Педагог-психолог, высшая категория | Непосредственная работа над осуществлением и реализацией содержания проекта (подготовка презентаций к проведению мероприятий муниципального уровня, ведение документации). Разработка памятки для родителей «Кинезиология дома» в рамках реализации направления по образовательной кинезиологии, активным формам взаимодействия с родителями; Участие в проведении муниципальных мероприятий – проведение в формате zoom онлайн-семинара «Активные формы взаимодействия с родителями по развитию межполушарного взаимодействия у детей средствами образовательной кинезиологии»; деловой игры по эйдетике для педагогов «Узелки на память»; Подготовка отчётности МИП. |

Участники проекта (сетевое взаимодействие, при наличии): МДОУ «Детский сад № 6, 18, 97, 102,150, 158, 170, 174, 183, 192, 211, 212, 215, 218, 226, 227, 228, 235» и МОУ «Средняя школа № 2»

Портфолио проекта:

Образовательная кинезиология – МДОУ №№ 6, 97, 102, 174, 215, 226, МОУ СШ № 2, 235, 18, 183, 212, 227, 228.

Ментальные карты – МДОУ № № 158, 192.

Ментальная арифметика – МДОУ № № 6, 150, 170, 211, 215,  218,  235, 227

Эйдетика – МДОУ № № 97,158,170,192, 235, 18, 183, 212, 227, 228.

За отчетный период на платформе ZOOM были проведены следующие дистанционные мероприятия муниципального уровня:

- Семинар «Активные формы взаимодействия с родителями по вопросам развития у детей межполушарного взаимодействия средствами образовательной кинезиологии»

- Участие в онлайн-олимпиаде по ментальной арифметике

Кроме того, очно были проведены следующие  мероприятия муниципального уровня:

- Деловая игра по эйдетике для педагогов «Узелки на память»

- Описание этапа инновационной деятельности (2021/2022учебный год)

2.1. Цели/задачи/достижения

Цель проекта: содействие внедрению в практику детского сада и начальной школы методических и практических материалов, направленных на развитие у детей межполушарного взаимодействия.

Задачи проекта:

1.Продолжать внедрять в образовательную деятельность с детьми дошкольного и младшего школьного возраста современные образовательные технологии, средства, методы и приемы, синхронизирующие работу полушарий головного мозга.

2.	Осуществлять педагогическое просвещение родителей в вопросах организации условий для гармоничного развития детей.

3. Обобщить результаты педагогической деятельности и транслировать инновационный опыт на методических мероприятиях для педагогов муниципальной системы образования.

| Этап | Цели и задачи этапа деятельности | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Планируемые результаты | Достигнутые результаты/Достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Организационно-аналитический этап (август 2021 г. – сентябрь 2021 г.) | Цель: разработка основных направлений реализации проекта | Работа с документами Организационное совещание «Нормативно-правовые аспекты работы МИП» | Утверждение плана работы сетевого сообщества, плана реализации работы МИП в ДОУ; Актуализация нормативно-правового обеспечения проекта. | Заключен договор о сетевом взаимодействии, утверждены положения о координационной группе (уровень сети), о рабочей группе (уровень ДОУ) Создан и реализуется план работы сетевого сообщества, план работы в ДОУ. Сформирована нормативно-правовая база. |
| 2 Практический этап (октябрь 2021 г. – апрель 2022г.) | Цель: транслирование опыта работы по реализации инновационного проекта | Семинар «Активные формы взаимодействия с родителями по вопросам развития у детей межполушарного взаимодействия средствами образовательной кинезиологии» Консультация и мастер-класс для педагогов «Использование межполушарных досок для познавательного и речевого развития детей» Семинар-практикум для педагогов «Рисование двумя руками: польза для интеллекта»; Участие в онлайн-олимпиаде по ментальной арифметике Деловая игра по эйдетике для педагогов «Узелки на память» | Пополнение картотеки игр и игровых упражнений, изготовление игр и тренажеров для дошкольников по направлениям: эйдетика, образовательная кинезиология. Трансляция педагогического опыта в муниципальную систему образования. Использование в образовательной деятельности с детьми кинезиологических упражнений и дидактических игр по эйдетике (на занятиях и в режимных моментах). Формирование банка методических материалов по работе с семьями воспитанников. Обогащение среды педагогического кабинета, групп. | Создана база методических материалов по повышению профессиональной компетентности педагогов в вопросах осуществления своевременного и эффективного развития межполушарных связей у детей разного возраста; Подобрана картотека игр и игровых упражнений для работы с воспитанниками и учащимися, в том числе, на платформе Learning Apps; Разработана статья «Эйдетика как средство развития и коррекции памяти у детей 3-5 лет с нарушением опорно – двигательного аппарата»; Инновационный опыт учреждений был представлен на городской презентационной площадке «Инновационное образовательное пространство муниципальной системы образования города Ярославля» в ноябре 2021 года (видеоролик «Лучше всех») Педагоги ДОУ применяют в работе методы и приемы образовательной кинезиологии и дидактические игры по эйдетике, в том числе и в рамках работы Службы ранней помощи. Воспитанники 3-7 лет осваивают элементы и приемы «гимнастики мозга», а также – комплексы кинезиологических упражнений. Проведены консультации для родителей по вопросам применения в домашних условиях методов образовательной кинезиологии, разработаны буклеты и памятки. В качестве обратной связи к нам вернулись фото и видеоматериалы по использованию разученных упражнений дома, всей семьёй. Подготовлена презентация к муниципальному онлайн-семинару «Кинезиология. Семейный досуг с пользой». На сайте ОУ представлены методические и практические материалы по теме проектной деятельности. Группы пополнены дидактическими материалами (картотеки игр, меню гимнастики мозга, прописи для рисования двумя руками, межполушарные доски и др.) На платформе ZOOM и в очном формате проведены мероприятия с педагогами МСО г. Ярославля: «Активные формы взаимодействия с родителями по вопросам развития у детей межполушарного взаимодействия средствами образовательной кинезиологии» Деловая игра по эйдетике для педагогов «Узелки на память» |
| 3 Обобщающий этап (май 2022г.) | Цель: обобщение результатов инновационной деятельности. Планирование перспектив инновационной деятельности на 2021-2022 уч.г. | Педагогическая конференция «Подведение итогов работы МИП» | Обобщение и систематизация методических материалов по проекту. | Созданы продукты проектной деятельности: 1. Методические рекомендации по развитию межполушарного взаимодействия у детей дошкольного возраста посредством образовательной кинезиологии и эйдетики. 2.Материалы по повышению компетентности педагогов и родителей (материалы к мастер-классу, семинару для педагогов, памятки и консультации для родителей; положение о деловой игре по эйдетике, презентация к деловой игре; статья «Эйдетика как средство развития и коррекции памяти у детей 3-5 лет с нарушением опорно – двигательного аппарата»; картотека игр для домашнего использования ) 3.Дидактические материалы для работы с детьми (картотеки игр и игровых упражнений; настольные и интерактивные игры; рабочая программа по ментальной арифметике для детей с ОВЗ (нарушения ОДА)) |

Если в проект вносились изменения, необходимо указать какие и причину внесения коррективов?

Изменения не вносились

2.2. Условия, созданные для достижения результатов инновационного проекта/этапа инновационной деятельности

- Функционирует сетевое взаимодействие образовательных учреждений г. Ярославля

- Созданы оптимальные условия (методические, организационные, материально-технические) для повышения профессиональной компетенции педагогов по вопросам развития межполушарного взаимодействия у детей через реализацию внутрифирменного и внутрисетевого обучения.

2.3. Опишите трудности и проблемы, с которыми столкнулись при реализации инновационного проекта – нет

- Описание результатов инновационной деятельности

  - Укажите достигнутые результаты и эффекты инновационного проекта:

- Повышение имиджа детского сада.

- Отмечена замотивированность коллектива МДОУ на участие в инновационной деятельности и транслирование педагогического опыта

- Положительные качественные изменения дошкольного образования через повышение методической активности педагогов  и стимулирование их к активному применению современных образовательных технологий

- Проанализированы и внедряются в педагогическую деятельность ДОУ средства, методы и приемы, способствующие развитию межполушарного взаимодействия у детей. Создан банк материалов по результатам работы МИП

- Реализуются дополнительные образовательные программы для детей 5-7 лет по ментальной арифметике.

3.2. Обоснование востребованности результатов инновационной деятельности для МСО г. Ярославля

Интерес педагогов МСО г. Ярославля к опыту работы образовательных учреждений, представленному на муниципальных мероприятиях для педагогических работников детских садов и школ. (Проанализированные материалы обратной связи указывают на востребованность транслируемого опыта в практической деятельности педагогов -от 80 до 100%)

Востребованность на городской презентационной площадке материалов по развитию у детей межполушарного взаимодействия

  - Влияние инновационных процессов на эффективность деятельности образовательной организации

- Рост профессиональной компетентности и мастерства педагогов, овладение методами развития межполушарного взаимодействия у детей

- Результативность и эффективность труда всего педагогического коллектива, качество предоставляемой образовательной услуги.

- Сплочение педагогического коллектива. Создана мотивационная среда к инновациям.

- Высокий имидж и конкурентоспособность учреждения в окружающем социуме.

- Совершенствование РППС

- Удовлетворённость родительского состава ДОУ качеством образования

3.4. Материалы, подтверждающие положительный эффект инновационного проекта (результаты аналитической деятельности, опросов, статистических данных, подтверждающих результативность деятельности)

- Анкетирование участников внутрисетевых мастер-классов

- Анкетирование и отзывы педагогов ДОУ, востребованность в профессиональном общении

- Усвоение воспитанниками образовательных программ, в том числе дополнительных образовательных программ по ментальной арифметике

- Анкетирование родительского состава ДОУ «Удовлетворённость качеством предоставляемой образовательной услуги» (Стабильно высокая доля семей, удовлетворенных качеством предоставления образовательных услуг)

- Востребованность муниципальной онлайн-олимпиады по ментальной арифметике для дошкольников.

3.5. Презентация опыта инновационной деятельности (организация и участие в мероприятиях разных уровней, публикации материалов и др.)

- Городская презентационная площадка

- Размещение материалов на сайте МДОУ в разделе «Инновационная деятельность»

- Подготовка статьи для публикации в журнале «Детский сад. День открытых дверей»

Заведующий МДОУ «Детский сад № 97»                                                                                                                        Муранова Е.В.

Старший воспитатель    МДОУ «Детский сад № 97»                                                                                                      Ченцова Е.А.

Педагог-психолог МДОУ «Детский сад № 97»                                                                                                                Катина М.Ю.

Учитель-дефектолог МДОУ «Детский сад № 97»                                                                                                            Бондарева И.В.