**Промежуточный отчет по реализации проекта**

« Конструктивная деятельность как средство развития математических способностей детей дошкольного возраста »

(название проекта)

**за II полугодие 2018/2019 учебного года**

Учреждение\_\_МДОУ «Детский сад № 47»

Руководитель проекта\_\_\_Заведующий Ефимова Т.А.\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые  результаты | Достигнутые  результаты | Что не выполнено  (указать, по какой причине) |
| 1 | Организовать и провести мероприятия профессионального развития педагогических работников (консультации, круглые столы, семинары - практикумы, мастер-классы), разработать комплекс методического обеспечения работы педагогических работников с детьми по теме проекта (методические рекомендации, конспекты образовательной деятельности, диагностические методики выявления уровня развития конструктивных навыков у детей дошкольного возраста). | **Заседание РГ** «Разработка методического мероприятия: мастер-класс «Конструирование из строительного материала. Требования к конструктору. «Чтение» графических изображений деталей конструктора и построек. Построение «чертежей». (11.01.2019г., 18.01.2019 г.  **Мастер-класс для педагогов ДОУ** «Конструирование из строительного материала. Требования к конструктору. «Чтение» графических изображений деталей конструктора и построек. Построение «чертежей».(23.01.2019 г.)  **Заседания РГ** «Разработка методического мероприятия: Семинар-практикум «Цели и задачи конструктивной деятельности. Инновационные методы и подходы. (младший и средний возраст) (08.02.2019 г., 15.02.2019 г.)  **Семинар-практикум для педагогов ДОУ** «Цели и задачи конструктивной деятельности. Инновационные методы и подходы. (младший и средний возраст) (26.02.2019г.)  **Заседания РГ** «Разработка методического мероприятия: Семинар-практикум «Цели и задачи конструктивной деятельности. Инновационные методы и подходы. (старший и подготовительный возраст) (05.03.2019г., 11.03.2019г.)  **Семинар-практикум для педагогов ДОУ** «Цели и задачи конструктивной деятельности. Инновационные методы и подходы. (старший и подготовительный возраст)» (15.03.2019г.)  **Семинар-практикум для педагогов МСО** «Цели и задачи конструктивной деятельности. Инновационные методы и подходы. (младший и средний возраст)(26.03.2019г.  **Заседания РГ** «Подготовка городского семинара практикума» (04.04.2019г., 11.04.2019г.)  **Семинар-практикум для педагогов МСО** «Цели и задачи конструктивной деятельности. Инновационные методы и подходы. (старший дошкольный возраст)» (16.04.2019г.) | Сценарий методического мероприятия  Повышение компетентности педагогов в области конструктивной деятельности с детьми дошкольного возраста  Сценарий методического мероприятия  Овладение педагогами инновационными методами и подходами обучения детей младшего и среднего возраста техническому конструированию  Сценарий методического мероприятия    Овладение педагогами инновационными методами и подходами обучения детей старшего дошкольного возраста техническому конструированию  Трансляция опыта работы по теме педагогам МСО  Корректировка сценария мероприятия, подготовка раздаточного материала  Трансляция опыта работы по теме педагогам МСО | Разработан сценарий методического мероприятия: мастер-класс «Конструирование из строительного материала. Требования к конструктору. «Чтение» графических изображений деталей конструктора и построек. Построение «чертежей».  Педагоги ознакомлены с выбором конструктора для технического конструирования, с методическими приемами обучения детей «чтению» графических изображений деталей конструктора и построек. Педагоги овладели способами построения «чертежей»  Подготовлен конспект мероприятия «Семинар-практикум «Цели и задачи конструктивной деятельности. Инновационные методы и подходы. (младший и средний возраст)»  Педагоги познакомлены с целями и задачами конструктивной деятельности в младшем и среднем дошкольном возрасте, с инновационными методами и подходами обучения детей техническому конструированию.  Подготовлен конспект мероприятия «Семинар-практикум «Цели и задачи конструктивной деятельности. Инновационные методы и подходы. (старший и подготовительный возраст)»  Педагоги познакомлены с целями и задачами конструктивной деятельности в старшем дошкольном возрасте, с инновационными методами и подходами обучения детей техническому конструированию.  Педагоги МСО ознакомлены с опытом работы по теме. Педагоги получили раздаточный материал с рекомендациями для организации работы по техническому конструированию  Доработан и утвержден сценарий семинара. Изготовлены буклеты, памятки, раздаточный материал для проведения семинара  Педагоги МСО ознакомлены с опытом работы по теме. Педагоги получили раздаточный материал с рекомендациями для организации работы по техническому конструированию |  |
|  | Составление модели образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста по развитию конструктивных навыков и умений, развитию пространственного мышления. Разработка конспектов ООД | Заседания РГ «Разработка диагностического инструментария по выявлению уровня развития конструктивных навыков и умений, определения критериев оценки развития пространственного мышления у детей младшего дошкольного возраста.» (март -апрель)  Открытые просмотры образовательной деятельности по развитию пространственного мышления через конструктивную деятельность | Диагностические материалы  Использование педагогами изученных методов приемов в практической деятельности | Разработан диагностический инструментарий по выявлению уровня развития конструктивных навыков и умений, определения критериев оценки развития пространственного мышления у детей младшего дошкольного возраста.  Разработаны сценарии образовательных ситуаций. Проведены открытые просмотры во всех возрастных группах |  |
|  | Анализ повышения уровня компетентности педагогов ДОУ в использовании конструктивной деятельности как средства развития пространственного мышления и математических способностей у детей дошкольного возраста | Проведение анкетирования педагогов  Заседание РГ «Анализ деятельности по проекту за 2018-2019 уч.г.» | Сформированы компетенции педагога ДОУ по теории и практики применения конструктивной деятельности. | Повышен уровень компетентности педагогов в области конструктивной деятельности с детьми дошкольного возраста.  Обобщен и систематизарован методический материал по внедрению системы развития конструктивных навыков и умений у детей дошкольного возраста, развития и коррекции пространственного мышления как важной составляющей развития математических способностей ребёнка, опыт работы представлен в МСО. |  |

Отчет составил(а): старшие воспитатели: Харламова Людмила Алексеевна, Кашникова Надежда Николаевна