Промежуточный отчёт за первое полугодие о результатах деятельности

в 2020-2021 учебном году

по реализации проекта «Современный детский сад – островок счастливого детства»

# МДОУ «Детский сад № 47», направление

«Конструктивная деятельность как средство развития математических способностей детей дошкольного возраста»

- Общая информация

  - Участники проекта (внутри учреждения)

| № п/п | ФИО участника | Должность, квалификационная категория | Функции при реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ефимова Т.А. | Заведующий МДОУ «Детский сад №47», высшая квалификационная категория | Общее руководство проектом; разработка нормативно-правовой документации; работа в координационном совете сетевого взаимодействия; подготовка мероприятий разного уровня |
| 2 | Кашникова Н.Н. | Старший воспитатель, первая квалификационная категория | Методическое сопровождение проекта; информационное сопровождение проекта |
| 3 | Катина М.Ю. | Педагог-психолог, высшая квалификационная категория | Подготовка мероприятий разного уровня; проведение мероприятий разного уровня; разработка методических материалов; создание буклетов, раздаточного материала, конспектов |
| 4 | Мизенина М.Н. | Воспитатель, высшая квалификационная категория | Подготовка мероприятий разного уровня; проведение мероприятий разного уровня; разработка методических материалов; создание буклетов, раздаточного материала, конспектов; апробация материалов в работе с детьми |
| 5 | Дмитриева С.О. | Учитель-дефектолог, первая квалификационная категория | Подготовка мероприятий разного уровня; проведение мероприятий разного уровня; разработка методических материалов; создание буклетов, раздаточного материала, конспектов; апробация материалов в работе с детьми |

Участники проекта (сетевое взаимодействие, при наличии): «Современный детский сад – островок счастливого детства»

- Описание этапа инновационной деятельности (2020-2021 учебный год)

2.1. Цели/задачи/достижения за первое полугодие (сентябрь-декабрь 2020г)

| № п/п | Цели и задачи этапа деятельности | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Планируемые результаты | Достигнутые результаты/Достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организовать и провести мероприятия профессионального развития педагогических работников (консультации, круглые столы, семинары - практикумы, мастер-классы), разработать комплекс методического обеспечения работы педагогических работников с детьми по теме проекта (методические рекомендации, конспекты образовательной деятельности) | Заседания рабочей группы Обсуждение и составление плана работы (консультации, круглые столы, семинары - практикумы, мастер-классы) на 2020-20201учебный год (18.09.20г.) Разработка методического мероприятия по теме «Модели. Виды моделирования. Введение в моделирование» (23.09.20г; 01.10.20г. 05.10.20г.) Методические мероприятия для педагогов: - Консультация для педагогов по теме: «Модели. Виды моделирования. Введение в моделирование» (15.10.20г.) Заседания рабочей группы - Разработка методического мероприятия «Особенности реализации направления «Конструирование из строительного материала в старшем дошкольном возрасте» (10.11.20; 16.11.20;) Методические мероприятия для педагогов: Семинар «Особенности реализации направления «Конструирование из строительного материала в старшем дошкольном возрасте» (26..11.20 г.) Заседания рабочей группы - Разработка методического мероприятия «Применение диагностического инструментария для оценки эффективности использования методического материала» (03.12.20; 09.12.20; 14.12.20г) Методические мероприятия для педагогов: -Семинар-практикум «Применение диагностического инструментария для оценки эффективности использования методического материала» (23.12.20) | План методических мероприятий по реализации проекта на 2020-2021 уч.г. Сценарий методического мероприятия Ознакомление педагогов с различными видами моделей и моделирования. Сценарий методического мероприятия Ознакомление педагогов с материалом по теме: «Особенности реализации направления «Конструирование из строительного материала в старшем дошкольном возрасте» Сценарий методического мероприятия Повышение компетентности педагогов в области подбора диагностического инструментария для оценки эффективности использования методического материала | Составлен план методических мероприятий по реализации проекта на 2020-2021 уч.г Проанализирована научно-методическая литература по данной теме; разработан сценарий методического мероприятия «Модели. Виды моделирования. Введение в моделирование» Педагоги ознакомлены с содержанием с методическим материалом по теме. Разработан сценарий методического мероприятия: семинара «Особенности реализации направления «Конструирование из строительного материала в старшем дошкольном возрасте» Педагоги ознакомлены с особенностями реализации направления «Конструирование из строительного материала в старшем дошкольном возрасте. Разработан сценарий методического мероприятия: семинар-практикум по теме: «Применение диагностического инструментария для оценки эффективности использования методического материала» Педагоги ознакомлены с методическим материалом по применению диагностического инструментария для оценки эффективности использования методического материала» |

2.2. Условия, созданные для достижения результатов инновационного проекта/этапа инновационной деятельности:

- Сформирована мотивация у педагогов для повышения педагогической компетентности в освоении раздела «Конструирование из строительного материала»

- Пополнена учебно-методическая база

- Проведены запланированные методические мероприятия в онлайн – режиме. Все материалы размещены на Сайте детского сада в разделе «Для вас, педагоги».

- Описание результатов инновационной деятельности

3.1. Укажите достигнутые результаты и эффекты инновационного проекта:

- повышена профессиональная компетентность педагогов по использованию технологий по развитию конструктивных навыков и умений у детей старшего дошкольного возраста

- создан рабочий проект программы по развитию конструктивных навыков и умений у детей дошкольного возраста

3.2. Влияние инновационных процессов на эффективность деятельности образовательной организации

- увеличилось количество педагогов, участвующих в инновационной деятельности;

- вырос уровень компетентности педагогов по вопросам развития конструктивных навыков и умений у детей старшего дошкольного возраста

- Обновляется развивающая предметно – пространственная среда для занятий по конструированию из строительного материала

- дети, участвующие в апробации проекта, демонстрируют повышение диагностических показателей в ориентировке в пространстве.

Отчет составили: ст. воспитатель воспитатель Кашникова Надежда Николаевна

воспитатель            Мизенина Марина Николаевна,

учитель-дефектолог: Дмитриева Светлана Олеговна

педагог-психолог: Катина Мария Юрьевна