**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**«Инновационные подходы достижения реализации регионального проекта**

**" Современная школа" национального проекта " Образование"**

**за I полугодие 2020/2021 учебного года**

**Подпроект «Развитие межполушарного взаимодействия как основы интеллектуального развития детей»**

МДОУ «Детский сад № 47» г. Ярославля

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые  результаты | Достигнутые  результаты | Что не выполнено  (указать, по какой причине) |
| 1 | Пополнение нормативно-правовой базы. | Работа с документами  Организационные совещания | Создана нормативно-правовая база | Заключен договор о сетевом взаимодействии, утверждены положения о координационной группе (уровень сети), о рабочей группе (уровень ДОУ)  Создан и реализуется план работы сетевого сообщества. |  |
| 2 | Создание плана внутрифирменного обучения педагогов и плана сетевого взаимодействия. на основе отбора актуальных, с позиций совершенствования профессиональной компетентности педагогов, современных образовательных технологий, средств, методов и приемов, направленных на развитие межполушарного взаимодействия у детей разного возраста. | Внутрифирменная и сетевая методическая работа  Заседания рабочей группы | План методических мероприятий по реализации проекта на 2020-2021 уч.г. | Создан и реализуется план сетевого взаимодействия.  Разработан и реализуется план внутрифирменного обучения. |  |
| 3 | Внедрить в образовательную деятельность с детьми дошкольного современные образовательные технологии, средства, методы и приемы, синхронизирующие работу полушарий головного мозга. | Образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста. | Использование кейса дидактических и методических материалов для работы с воспитанниками. | Используются в образовательной деятельности с детьми кинезиологические упражнения, методы и приемы эйдетики, межполушарные доски, ментальная арифметика (доп. образование) |  |
| 4 | Продолжать создавать условия для повышения уровня профессиональной компетентности педагогов через реализацию планов внутрифирменного и внутрисетевого обучения. | Внутрифирменная и внутрисетевая методическая работа  Организационные совещания | Проведены семинары, мастер-классы | Реализуется план работы сетевого сообщества. На платформе ZOOM проведены организационные совещания, в том числе по диагностике воспитанников, подготовке к муниципальным мероприятиям.  Реализуется годовой план работы ДОУ, функционирует рабочая группа.  Для педагогов ДОУ проведен мастер-класс «Развитие межполушарного взаимодействия через развитие скоординированных движений».  Повысилась профессиональная компетентность педагогов ДОУ в вопросах применения в работе с дошкольниками методов образовательной кинезиологии, эйдетики. |  |
| 5 | Создание банка (методического кейса) систематически пополняющихся методических материалов для повышения профессиональной компетентности педагогов. Организация методического обеспечения библиотечного фонда в ОУ, медиатеки, программного обеспечения. | Внутрифирменная методическая работа | Пополнение кейса дидактических и методических материалов для работы с воспитанниками. | Подобраны диагностические материалы для воспитанников по освоению методов и приемов эйдетики. Проведена выборочная диагностика детей.  Разработана дополнительная общеобразовательная программа по ментальной арифметике для детей 5-6 лет.  Разработаны дидактические игры с использованием межполушарных досок. |  |
|  | Информационное сопровождение по вопросам осуществления инновационной деятельности на сайте образовательного учреждения. | Ведение сайта ДОУ | Систематическая работа с сайтом ДОУ | Актуальная информация на сайте ДОУ |  |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Заведующий МДОУ «Детский сад № 47» Ефимова Татьяна Александровна

Отчет составил(а): Харламова Людмила Алексеевна, старший воспитатель